附件7

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京市科学技术情报研究所国际合作交流专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术情报研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 侯元元 |  |  |  | 联系电话 |  | 68452581 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 128.373687 | 128.373687 | 35.806147 |  | 10 |  | 28% |  | 2.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 128.373687 | 128.373687 | 35.806147 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.举办中关村全球科技创新智库论坛1场。 2.召开2021年中关村全球高端智库研讨会1次。 3.出版智库成果著作1本。 |  |  |  |  | 1.成功举办中关村全球科技创新智库论坛1场。 2.成功召开2021年中关村全球高端智库研讨会1次。 3.出版智库成果著作1本。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50%） | 数量指标 | 指标1：举办“2021年中关村全球科技创新智库论坛” |  | 1场 | 1场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：召开“2021年中关村全球高端智库研讨”会 |  | 1次 | 1次 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成智库成果著作 |  | 1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：达成合作意向数量 |  | — | 23个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：“2021年中关村全球科技创新智库论坛”及“中关村全球高端智库研讨”参会人数 |  | >150人 | 160余人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：媒体报道次数 |  | >3次 | >3次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 |  | 成功举办智库论坛1场；成功召开高端智库研讨会1次；人民出版社出版智库成果著作1本。 | 成功举办智库论坛1场；成功召开高端智库研讨会1次；人民出版社出版智库成果著作1本。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 |  | 0 | 72% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标（30%） | 社会效益 指标 | 指标1：覆盖面和影响力 |  | 提升了北科院的国际影响力和知名度 | 海外分会场的举办覆盖了11个国家和地区。论坛举办极大提升了北科院的国内外影响力和知名度 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：市重点工作任务参与度 |  | 支撑服务市重点工作任务，为北京国际科技创新中心建设发挥作用。 | 支撑服务市重点工作任务，为北京国际科技创新中心建设发挥作用。 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提升北科院国际合作创新生态环境 |  | 极大提升北科院国际合作创新生态环境 | 极大提升北科院国际合作创新生态环境 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10%) | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度 |  | 服务主体满意度90%以上 | 服务主体满意度90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.8 |  |  |  |