附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京高精尖产业前沿技术情报体系建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | | 北京市科学技术情报研究所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王强 | | | | | 联系电话 | | 68093843 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 99．7441 | 99．7441 | | 93．2608 | | 10 | | 93.5% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 99．7441 | 99．7441 | | 93．2608 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| （1）北京高精尖产业前沿技术信息源不少于500条；  （2）通过科情头条发布高精尖产业前沿技术情报不少于10条/工作日；  （3）简报：《高精尖产业前沿技术全球动态》30期；  （4）《高精尖产业前沿技术发展年度报告（2021）》1部。 | | | | | | （1）北京高精尖产业前沿技术信息源989条；  （2）通过科情头条发布高精尖产业前沿技术情报共20611条（约为82条/工作日）；  （3）简报：《高精尖产业前沿技术全球动态》30期；  （4）《高精尖产业前沿技术发展年度报告（2021）》1部。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：北京高精尖产业前沿技术信息源 | | | ≥500条 | 989条 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：通过科情头条发布高精尖产业前沿技术情报 | | | ≥10条/工作日 | 共20611条（约为82条/工作日） | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：简报：《高精尖产业前沿技术全球动态》 | | | 30期 | 30期 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标4：《高精尖产业前沿技术发展年度报告（2021）》 | | | 1部 | 1部 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：北京高精尖产业前沿技术信息源 | | | 领域专家确认 | 领域专家确认 | 8 | | 5 | | 信息源需要更加精准，将根据专家及用户的意见进行信息源增减 | |
| 指标2：通过科情头条发布高精尖产业前沿技术情报 | | | 技术情报来自由领域专家确认的信息源 | 技术情报来自由领域专家确认的信息源 | 8 | | 5 | | 发布内容需要更加精准，根据信息源调整发布内容相应调整 | |
| 指标3：简报：《高精尖产业前沿技术全球动态》 | | | 通过文献评价和专家审核 | 通过文献评价和专家审核 | 8 | | 5 | | 简报内容需要更加精准，根据用户和专家意见调整内容方向 | |
| 指标4：《高精尖产业前沿技术发展年度报告（2021）》 | | | 通过专家审核 | 通过专家审核 | 8 | | 5 | | 报告内容需要更加深入，根据专家意见进一步完善 | |
| 时效指标 | 指标1：北京高精尖产业前沿技术信息源 | | | 11月底前完成 | 11月底前完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：通过科情头条发布高精尖产业前沿技术情报 | | | 每个工作日1期，每期10条 | 每个工作日1期，每期10条 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：简报：《高精尖产业前沿技术全球动态》 | | | 每两周1期，外加6期特刊 | 每两周1期，外加6期特刊 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：《高精尖产业前沿技术发展年度报告（2021）》 | | | 10月底完成初稿，12月中旬完成终稿 | 10月底完成初稿，12月中旬完成终稿 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 按照实际预算执行 | 按照实际预算执行 | 4 | | 2 | | 未能100%执行预算 | |
| 指标2：年度维护成本增长率 | | | ≤10% | ≤10% | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 效益  指标 | 指标1：高精尖产业前沿技术跟踪和服务能力 | | | 得到完善 | 得到完善 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：北京高精尖产业情报服务体系 | | | 得到完善 | 得到完善 | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：用户服务满意度 | | | ≥85% | ≥85% | 2 | | 2 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | |