附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年市科研院数据库资源购买与服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术情报研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68093899 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 299.9 | 299.9 |  | 298.046 |  | 10 |  | 99.38% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 299.9 | 299.9 |  | 298.046 |  | — |  | 99.38% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：合理制定采购方案，采购相关数据库系统不少于10个。 目标2：提高已购数据库资源的利用率，文献检索量达到200万次以上，下载总量达到80万篇以上。 目标3：加大宣传推广力度，开展集中培训6次以上。 |  |  |  |  |  | 目标1：合理制定采购方案，采购相关数据库系统10个。 目标2：提高已购数据库资源的利用率，文献检索量达到514万次以上，下载总量达到143万篇以上。 目标3：加大宣传推广力度，开展集中培训6次以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 指标1：集中培训次数 |  |  | 6次 | 6次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全文下载量 |  |  | >80万篇 | 143万篇 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：文献检索量 |  |  | >200万次 | 514万次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：招投标工作完成时间 |  |  | 2021年5月31日前 | 2021年5月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拟定2021年采购方案完成时间 |  |  | 2021年8月31日前 | 2021年9月 | 5 |  | 3 |  | 去年事业单位改革，院下属单位有新增，按领导要求重新进行了需求调研，所以时间上比往年滞后了一点。 |  |
|  |  |  | 指标3：用户培训及科研服务完成时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：2021年资源使用和满意度调查 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：合作数据商数量 |  |  | 10家 | 10家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.94 |  |  |  |