附件7

项目支出绩效自评表

（    2021  年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2021年高层次创新型人才培养体系建设（系统工程人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市系统工程研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68481973 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 105 |  | 105 | 90．5 |  | 10 |  | 86% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 105 |  | 105 | 90.5 |  | — |  | 86% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 积极营造创新的环境和氛围，遵循人才成长规律和科技创新规律，不断完善培养措施，加大政策扶持力度，帮助青年人才积累项目经验、鼓励申报各类竞争性项目、加强人才学术交流与成果推广，培养和汇聚更多的学科带头人，一大批具有创新能力和发展潜力的青年学术带头人和学术骨干，培养北科青年学者2人，北科萌芽2人，产生一批科研成果。 |  |  |  |  |  | 遵循人才成长规律和科技创新规律，不断完善培养措施，加大政策扶持力度，帮助青年人才积累项目经验、鼓励申报各类竞争性项目、加强人才学术交流与成果推广，培养北科青年学者2人，北科萌芽2人，产生系列科研成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 遴选并滚动支持北科青年学者、北科萌芽。 |  | 遴选1名北科萌芽、滚动支持2名北科青年学者、1名北科萌芽。 |  | 遴选1名北科萌芽、滚动支持2名北科青年学者、1名北科萌芽。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 北京城市系统工程研究中心的科研能力和水平 |  | 北京城市系统工程研究中心的科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果。 |  | 北京城市系统工程研究中心的科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果。 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 持续支持2019年、2020年入选的北科青年学者、北科萌芽。与2021年入选的北科萌芽签订立项合同书，拨付项目经费。 |  | 2021年1-5月 |  | 2021年1-5月 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2021年北科青年学者、北科萌芽计划项目执行与经费执行。完成2022年人才项目的征集。 |  | 2021年6-8月 |  | 2021年6-8月 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2021年北科青年学者、北科萌芽计划项目执行与经费执行。 完成2022年人才项目遴选、内部评审与资料录入院预算编审系统。 |  | 2020年8-9月 |  | 2020年8-9月 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 协助完成人才项目的考核工作。 |  | 2021年10-12月 |  | 2021年10-12月 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 经费投入 |  | 105万元 |  | 105万元 | 10 |  | 8 |  | 疫情原因，差旅会议费等未能支出 |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 遴选和造就一批学科带头人和科研骨干，形成一批优秀科研团队，带动北京城市系统工程研究中心科研队伍整体素质的提升 |  | 效果较显著 |  | 效果较显著 | 30 |  | 26 |  | 人才队伍结构和效能均需再优化发展 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培养学者满意度 |  | ≥80% |  | ≥80% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |