附件7      　    项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年科技政策及决策支撑研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王海芸 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68711789 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 480 |  | 480 | 328.611527 |  | 10 |  | 68.5% |  | 6.85 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 480 |  | 480 | 328.611527 |  | — |  | 68.5 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要完成中心2021年竞争性项目和横向项目，包括2020年延续执行的项目和2021年新增加的项目。通过这些研究，完成研究报告20篇，调研报告8篇。研究成果能够获得领导批示两次，并能够为北京市科技发展提供决策支撑。 |  |  |  |  |  | 完成了中心2021年竞争性项目和横向项目，包括2020年延续执行的项目和2021年新增加的项目。通过这些研究，完成研究报告20篇，调研报告8篇。研究成果能够获得领导批示3次，能够为北京市科技发展提供决策支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调研报告 |  | 8篇 |  | 8篇 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告 |  | 20篇 |  | 21篇 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年新立项目 |  | 20项 |  | 16项 | 6 |  | 4.8 |  | 改革后，不能承接政府部门工作任务类课题 |  |
|  |  | 质量指标 | 调研报告 |  | 满足甲方要求或达到中心调研报告印发要求 |  | 报送甲方7篇，单位印发1篇 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告 |  | 达到结题要求 |  | 达到结题要求的研究报告21篇 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年新立项目 |  | 签订协议或者任务书 |  | 新立项目全部签订协议 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 第一季度 |  | 对到期项目进行结题验收；立项3个；完成研究报告5篇 |  | 验收到期项目；立项3个；完成研究报告5篇 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 第二季度 |  | 对到期项目进行结题验收；立项8个；完成调研报告3篇；完成研究报告5篇 |  | 验收到期项目；立项5项，完成调研报告3篇，完成研究报告5篇 | 2 |  | 1.5 |  | 改革后，不能承接政府部门工作任务类课题 |  |
|  |  |  | 第三季度 |  | 对到期项目进行结题验收；立项5个；完成调研报告3篇；完成研究报告5篇 |  | 验收到期项目，立项2个，完成调研报告3篇，完成研究报告5篇 | 2 |  | 1.5 |  | 改革后，不能承接政府部门工作任务类课题 |  |
|  |  |  | 第四季度 |  | 对到期项目进行结题验收；立项4个；完成调研报告2篇；完成研究报告5篇 |  | 验收到期项目；立项6个，完成调研报告2篇，完成研究报告5篇 | 2 |  | 1.5 |  | 改革后，不能承接政府部门工作任务类课题 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 480万元 |  | 328.611 | 6 |  | 4.5 |  | 改革后，不能承接政府部门工作任务类课题 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 调研报告 |  | 寄送70家相关单位，供各级领导决策参考 |  | 调研报告寄送北京市政府部门等相关单位70家 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告 |  | 获得领导批示2次，能够为北京市科技发展提供决策支撑 |  | 获得市人大、市科委等相关领导批示2次。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 合同相对方满意度 |  | 95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.65 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。