附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 京津冀“一核两翼”协同创新发展战略研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王健 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66123918 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.64 |  |  | 39.64 | 26.141136 |  | 10 |  | 65.9% |  | 6.59 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 39.64 |  |  | 39.64 | 26.141136 |  | — |  | 65.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.《京津冀“一核两翼”协同创新发展战略》报告1份； 2. 《京津冀“一核两翼”协同创新发展战略》论文1篇； 3. 《京津冀“一核两翼”协同创新发展战略》专著1部； 4.报送北京信息、昨日市情等刊物信息1-3篇。 |  |  |  |  |  |  | 1.完成《京津冀“一核两翼”协同创新发展战略》研究报告1份； 2.完成《北京建设国际科技创新中心要素分析——基于世界一流高校数据》、《北京企业研发投入特征、问题分析及对策建设》2篇论文初稿，已投稿； 3. 形成《关于2021自然指数全球前200强榜单北京、上海、粤港澳大湾区科研机构入选情况的分析报告》报送科创中心简报。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成2万字研究总报告 |  |  | 1份 |  | 1份 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成著作《京津冀“一核两翼”协同创新发展战略研究》初稿 |  |  | 1部 |  | 1部 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成论文或调研报告 |  |  | 1篇 |  | 2篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：报送北京信息、昨日市情等刊物信息 |  |  | 1-3篇 |  | 1篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成2万字研究总报告 |  |  | 研究报告通过验收 |  | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成著作《京津冀“一核两翼”协同创新发展战略研究》初稿 |  |  | 提交出版社，通过初审 |  | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：研究提出京津冀“一核两翼”协同创新发展战略目标与思路、战略任务与举措，发表相关论文或调研报告 |  |  | 取得论文或调研报告录用通知 |  | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：报送北京信息、昨日市情等刊物信息 |  |  | 研究成果呈送北京市政府相关单位，争取获得批示或被政府采纳 |  | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成《京津冀“一核两翼”协同创新发展的理论基础》专题报告 |  |  | 3月前 |  | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成《京津冀“一核两翼”协同创新发展的新形势》专题报告 |  |  | 4月前 |  | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成《京津冀“一核两翼”协同创新发展现状》专题报告 |  |  | 6月前 |  | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成《京津冀“一核两翼”协同创新发展的战略目标与思路》专题报告 |  |  | 7月前 |  | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成《京津冀“一核两翼”协同创新发展的战略任务与战略举措》专题报告 |  |  | 9月前 |  | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：完成总报告初稿及相关简报及论文 |  |  | 11月前 |  | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：吸纳专家意见后，完成总报告终稿 |  |  | 12月前 |  | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照可行性报告里的详细预算指标及金额 |  | 项目执行不超过总的预算金额（39.64万） |  |  | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响效益：通过本研究有助于落实京津冀协同发展战略，发挥北京在区域协同中的支撑示范引领作用；有助于强化北京在京津冀协同创新发展战略和雄安新区建设中的作用，形成区域协同创新全新格局；有助于落实《北京城市总体规划（2016-2035年）》，实现北京高质量发展。 |  |  | 提交的研究报告为相关部门制定京津冀“一核两翼”协同创新战略提供决策参考 |  | 已完成 | 15 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学术影响效益：通过本研究出版了“一核两翼”协同创新发展战略相关专著，丰富了区域协同创新战略研究的理论成果。 |  |  | 出版的相关专著为学术界研究京津冀“一核两翼”协同创新战略提供理论参考 |  | 已完成 | 15 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务政府：通过北科智库向政府报送相关研究成果，为政府提供决策参考。 |  |  | 相关机构提供成果使用证明 |  | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：服务公众：通过出版图书，使社会公众了解京津冀“一核两翼”协同创新的进展、战略布局、战略措施等。 |  |  | 相关机构提供成果使用证明 |  | 已完成 | 5 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.59 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。