附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北科院“十三五”科技规划评估研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蔡志刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68418871 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34 | 34 |  | 18.647525 |  | 10 |  | 54.85% |  | 5.49 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 34 | 34 |  | 18.64752 |  | 10 |  | 54.85% |  | 5.49 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对北科院“十三五”科技规划的重点任务落实情况的梳理和评估，分别就实施科技创新工程，协力打造原始创新策源地；实施科技成果转化引导工程，建设开放式科技服务平台；实施人才发展工程，建设首都高端人才集聚地；实施科技条件建设工程，营造良好创新创业环境；推进深化改革，构建统筹协调的创新治理机制等方面所取得的成效和存在的问题进行总结分析。同时面对新形势和新要求，为“十四五”《科技规划》的编制提出相关建议。 |  |  |  |  |  | 对科技规划、三年行动计划、人才规划三个规划进行全面评估，按期完成规划评估工作全过程，形成了《北科院“十三五”科技规划实施情况评估报告》完整版和简版。充分总结分析了取得的成效和存在的问题，提出了相应的对策建议。为北科院“十四五”规划编制提供了有效支撑。评估工作及评估结论得到院党组会一致认可与好评。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成《北科院“十三五”科技规划实施情况评估报告》 |  |  | 约3万字左右 | 实际完成约2.5万字 | 25 |  | 25 |  | 为突出结论和方便阅读，尽可能精炼评估结论，未影响评估结果。 |  |
|  |  |  | 完成《北科院“十三五”科技规划实施情况评估报告》（简版） |  |  | 约5千字左右 | 实际完成约7千字 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成对《北京市科学技术研究院“十三五”科技发展规划纲要（2016-2020年）》《北科院全面参与全国科技创新中心建设实施方案（2018-2020年）》《北京市科学技术研究院科技人才发展规划（2018-2020年）》的落实情况评估全部工作，并提出完整评估结论。 |  |  | 全面总结分析取得的成效和存在的问题。为“十四五”《科技规划》的编制提出相关建议。 | 报告结论为院“十四五”规划编制提供了有效依据和支撑。并得到院党组会充分认可。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 制定评估方案、成立评估领导小组、咨询专家组以及评估工作组、专家咨询确定评估工作方案。 |  |  | 2021年1-3月 | 提前完成 | 3 |  | 3 |  | 为加快进度，为“十四五”规划编制提供依据和支撑，将问卷过程改为电话问询；受疫情影响，专家咨询论证会等改成线上咨询。评估进度整体加快并提前，评估预期目标得以良好实现。 |  |
|  |  |  | 资料搜集、问卷设计、发放、回收及统计分析。 |  |  | 2021年4-6月 | 提前完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 实地调研、专家咨询、评估报告框架确定。 |  |  | 2021年7-9月 | 提前完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写评估报告、专家咨询论证等。 |  |  | 2021年10-12月 | 提前完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 北科院“十三五”科技规划评估研究预算控制数。 |  |  | 34万元 | 实际支出18.647525万元 | 8 |  | 7 |  | 本项目主要是劳务费和专家咨询费出现较大结余。主要是由于评估进度要求提前和受疫情影响，取消了组建实地调研小组和专家咨询论证会等环节。今后将加强预算和突发情况预判，进一步强化经费预算的执行力度。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 本项目不产生直接的经济效益，但是为北科院相关领域及产业提出了相应的对策和建议。 |  |  | 对策建议中，为参与北京市关键技术领域和高精尖产业发展以及国际科技创新中心建设提出决策参考。 | 对重点加强文化交流、创意设计、传统文化创新等领域；围绕城市现代化治理，提出明确的支撑方向和内容，进一步发挥北科智库的咨询和服务支撑能力等方面提出了建议。 | 6 |  | 5 |  | 本课题为软科学研究成果，对相关领域和产业有一定间接影响。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过系统总结北科院 “十三五”期间在各领域和方面所取得的成效，使各方对北科院有一个较为全面的和可观的认识。 |  |  | 北科院在一些优势领域和项目上为北京市个发展起到了一定的作用。 | 在城市安全、环境与生态保护、营养健康、科学普及科技智库支撑等方面进行了较为详细的成效展示。 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过对北科院“十三五”时期科技规划、行动计划、人才规划等进行全面评估，将对今后的总体规划以及年度计划的评价机制建立产生直接影响。 |  |  | 评估内容包含了北科院方方面面，如城市发展、高精尖产业、软科学研究等。也是长期发展的优势领域和方向。 | 通过评估，总结了成绩，发现了问题，同时提出了今后的对策建议。为今后建立长效的评估机制奠定了基础。 | 8 |  | 8 |  | 院党组会初步决定将建立规划落实的年度评估机制。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 与相关处室、中心在评估依据采集以及评价结果等方面进行充分沟通。为院“十四五”规划编制提供依据与支撑，为院党组领导提供决策参考。 |  |  | 总结北科院“十三五”落实规划取得的成效，发现存在的问题，并提出相关对策建议。 | 评估过程中与相关处室、中心进行了多次的会议沟通，对相关的评价依据进行了反复确认，并对问题和建议充分认可。评估工作收到院党组会充分认可与好评，评估结论在“十四五”规划编制中得到充分参考与应用。 | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。