附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年改革与发展专项（辐射中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市辐射中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王文 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58802195 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 |  | 200 | 191.131134 |  |  | 10 |  | 95．56% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200 |  | 200 | 191.131134 |  |  | 10 |  | 95．56% |  | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、通过项目的实施，推动辐射中心科技事业的发展，为实现辐射中心总体战略目标实现打下坚实的基础，为使辐射中心逐步成为“全国有影响、北京有地位、科研队伍精良、科研设施完善”的市属公益院所之一而努力。 2、申请国家及省部级项目7-8项。 3、横向课题2-3项。 4、提交或者发表论文高水平9-10篇。 5、申请专利2-3项。 6、研究或者结题报告5-6份。 |  |  |  |  |  |  | 1、通过项目的实施，提升北科院辐射所的原始创新及整体科技实力，承担了10余项科研项目，有力促进了科技创新能力和社会服务能力的提升。 2、申请了国家级及省部级项目12项，并承担了7项国家级及省部级项目。 3、承担了3项横向项目。 4、发表高水平论文12篇。 5、申请4项专利。 6、提交研究或结题报告12份。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：申请项目 |  | 7-8项 |  |  | 15项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：投稿或发表论文 |  | 9-10篇 |  |  | 12篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：专利 |  | 2-3项 |  |  | 4项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：申请国家级或省部级项目 |  | 2-3项 |  |  | 12项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：SCI或者中文核心 |  | 5-6篇 |  |  | 8篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：发明专利 |  | 1-2项 |  |  | 4项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：第一二季度 |  | 申请竞争性项目包括国家级或者省部级项目7-8项 |  |  | 申请12项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：第三季度 |  | 完成投稿或者发表论文9-10篇，其中包括SCI论文或者中文核心 |  |  | 投稿并发表12篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：第四季度 |  | 完成专利2-3项及研究或者结题报告5-6份，完成年终审计，提供成果证明材料。 |  |  | 全部完成 | 5 |  | 4 |  | 未年终审计 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2021年1-4月 |  | ≤80万元 |  |  |  | 5 |  | 3 |  | 疫情影响未及时支出 |  |
|  |  |  | 指标2：2021年5-8月 |  | ≤70万元 |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 疫情影响未及时支出 |  |
|  |  |  | 指标3：2021年8-12月 |  | ≤50万元 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 通过辐射中心改革与发展专项计划，争取竞争性项目的申报，提升辐射中心的学术影响力和行业地位；提升辐射中心的公益科研服务能力，进而服务社会，服务北京市经济和社会发展，为北京市全国科技创新中心建设助力。 |  |  | 通过辐射中心改革与发展专项计划，积极申请12余项竞争性项目，并承担7项国家级或省部级项目。科研创新能力稳步提升。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：科研院所/企业 |  | 辐射中心通过科研创新能力提升，检测测试创新服务于大专院校和科研院所，能够达到服务要求；对于企业的联合攻关和委托科研任务的，按照进度和服务要求满足服务对象的需求。用户满意度达到80% |  |  | 用户满意度达到80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。