项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 科普行动计划：2021年度北京麋鹿生态实验中心科普系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 | 北京麋鹿生态实验中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋苑 |  |  |  | 联系电话 | 69280685 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 78.623 | 78.623 | 75.3098 | 10 |  | 95.79 |  | 9.579 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 78.623 | 78.623 | 75.3098 | — |  | 95.79 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过举办麋鹿苑“自然大讲堂”、“京津冀”麋鹿保护行、麋鹿大闯关、麋鹿守护者、小小科学家实验室、小小讲解员培训、第四届麋鹿国际文化大会等活动以及对“北京麋鹿苑”平台的建设，提高公众对麋鹿、麋鹿保护、生态文明建设、环境保护等方面的知识了解和保护理念的理解，扩大麋鹿在国民中的知名度，加强人对野生动物、植物、环境的保护理念。 |  |  |  |  | 举办了麋鹿苑“自然大讲堂”、“京津冀”麋鹿保护行、麋鹿大闯关、麋鹿守护者、小小科学家实验室、小小讲解员培训、第四届麋鹿国际文化大会等活动以及对“北京麋鹿苑”平台进行了建设，提高了公众对麋鹿、麋鹿保护、生态文明建设、环境保护等方面的知识了解和保护理念的理解，扩大了麋鹿在国民中的知名度，加强了人对野生动物、植物、环境的保护理念。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织“自然大讲堂”专家讲座线上活动 |  | 4场次 | 4场次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 组织“自然大讲堂”线下活动 |  | 2场次 | 2场次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 苑内参观线上直播活动 |  | 4次 | 4次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 制作“你来问我来答”活动科普展板 |  | 20块 | 20块 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 科普大篷车活动 |  | 3次 | 2次 | 2 | 0 |  | 因疫情原因本活动未能举办3次，仅举办了2次，这2次活动时长、分场次及接待人数均超过预期值，未来将把疫情等不可抗力因素考虑进活动举办条件，避免出现同类情况 |  |
|  |  |  | 设计制作鹿类仿真模型 |  | 2个 | 2组 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 研发研学鹿课程 |  | 2节 | 2节 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 出版《麋鹿苑自主学习手册》 |  | 1册 | 1册 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开发麋鹿大闯关活动线上活动 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 招募注册志愿者 |  | ≥20人 | 60人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开展志愿服务 |  | ≥80人次 | 150人次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 志愿服务时长 |  | ≥120小时 | 300小时 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开展特色志愿活动 |  | 2次 | 8次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 设计制作电子版《麋鹿守护者年度行动纪念册》 |  | 1份 | 1份 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开展小小科学家科学探索实验室活动 |  | 5场 | 6场 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 组织小小讲解员培训 |  | 2期，每期6天（含考核） | 2期，每期5天（考核为线上） | 2 | 1 |  | 因疫情原因，原定线下考核日改为线上形式，活动整体结束时间推后，未来将在项目规划时将不可抗力因素考虑进去，做好规划，避免出现同类情况 |  |
|  |  |  | 设计制作特色线上课程 |  | 1课时 | 1系列（含9节课） | 2 | 1 |  | 执行过程中特色线上课程内容较计划有所改变，形式也有所改变，由1节课改为1系列9节课，未来将在项目规划阶段做好计划，尽量避免执行中出现变化 |  |
|  |  |  | 制做麋鹿苑科普平台线下科普手册 |  | 6000册 | 6000册 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | “自然大讲堂”活动 |  | 预计辐射人群38万人次 | 390万人次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 科普大篷车活动 |  | 预计辐射人群3000人次 | 12000人次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿大闯关活动 |  | 预计辐射人群20000人次 | 27885人次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿守护者活动 |  | 预计辐射人群5000人次 | 15000人次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 小小科学家科学探索实验室活动 |  | 预计辐射人群100人次 | 160人次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 小小讲解员培训 |  | 预计辐射人群70人次 | 70人次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | “北京麋鹿苑”科普平台建设 |  | 预计辐射人群10000人次 | 12000人次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 第四届北京麋鹿（国际）文化大会 |  | 预计辐射人群500万人次 | 1000万人次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 制作特色线上课程 |  | 包含FLASH动画及真人实景讲述，预计课程25分钟，其中动画预计5分钟，实景讲述15分钟，师生互动5分钟 | 课程共9节，每节3分钟，其中动画6分钟，实景 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | “自然大讲堂”活动 |  | 2021年12月31日前完成所有活动 | 按时完成 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 科普大篷车活动 |  | 2021年12月31日前完成所有活动 | 按时完成 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿大闯关活动 |  | 2021年12月31日前完成所有活动 | 按时完成 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿守护者活动 |  | 2021年12月31日前完成所有活动 | 按时完成 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 小小科学家科学探索实验室活动 |  | 2021年12月31日前完成所有活动 | 按时完成 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 小小讲解员培训 |  | 2021年9月30日前完成所有活动 | 按时完成线下培训 | 1 | 0.5 |  | 因疫情原因，原定线下考核日改为线上形式，活动整体结束时间推后，未来将在项目规划时将不可抗力因素考虑进去，做好规划，避免出现同类情况 |  |
|  |  |  | “北京麋鹿苑”科普平台建设 |  | 2021年12月31日前完成所有活动 | 按时完成 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 第四届北京麋鹿（国际）文化大会 |  | 2021年9月30日前完成所有活动 | 按时完成文化大会 | 1 | 0.5 |  | 计划完成的文创市集因疫情以及大会召开时间等延迟至10月7日完成，未来在做项目规划时将仔细考虑内容执行时间，避免不可抗力因素干扰 |  |
|  |  | 成本指标 | “自然大讲堂”活动 |  | 9.2万元 | 9.2万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 科普大篷车活动 |  | 10.186万元 | 10.186万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿大闯关活动 |  | 24.08万元 | 17.03万元 | 2 | 1 |  | 项目申报内容因与专家对项目定位不同被审减掉7万元，未来将规范项目申报内容，避免出现不适当内容，并对报价进行精细化管理 |  |
|  |  |  | 麋鹿守护者活动 |  | 7.02万元 | 6.89万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 小小科学家科学探索实验室活动 |  | 1.68万元 | 1.68万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 小小讲解员培训 |  | 8.395万元 | 8.395万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | “北京麋鹿苑”科普平台建设 |  | 19万元 | 13.8588万元 | 2 | 1 |  | 项目申报内容因与专家对项目定位不同被审减掉5万元，未来将规范项目申报内容，避免出现不适当内容，并对报价进行精细化管理 |  |
|  |  |  | 第四届北京麋鹿（国际）文化大会 |  | 45万元 | 8.07万元 | 2 | 1 |  | 项目申报内容因与专家对项目定位不同被审减掉33.94万元，执行过程中因疫情原因会议规模等有所减小减少，咨询费剩余达到2.94万元，未来将规范项目申报内容，避免出现不适当内容，并对报价进行精细化管理 |  |
|  | 效益指标 | 提高公众对麋鹿、麋鹿保护、生态文明建设、环境保护等方面的知识了解和理念理解 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 民众对麋鹿的认识，以及对野生环境的保护意识 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | “自然大讲堂”活动参与公众满意度 |  | 不低于90% | 90% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 科普大篷车活动参与公众满意度 |  | 不低于90% | 90% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿大闯关活动参与公众满意度 |  | 不低于90% | 90% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿守护者活动参与公众满意度 |  | 不低于90% | 90% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 小小科学家科学探索实验室活动参与公众满意度 |  | 不低于90% | 90% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 小小讲解员培训参与公众满意度 |  | 不低于90% | 90% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | “北京麋鹿苑”科普平台建设课程满意度 |  | 不低于90% | 90% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | “北京麋鹿苑”科普平台建设印刷品满意度 |  | 不低于90% | 90% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 第四届北京麋鹿（国际）文化大会参会者满意度 |  | 不低于90% | 90% | 1 | 1 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.579 |  |  |  |