附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京自然博物馆藏品征集项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67022442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3000 | 3000 |  | 2981.9605 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3000 | 3000 |  | 2981.9605 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算经费3000万元，其中2980万用于实现新增藏品征集材料费和委托加工费支出，其余20万用于征集藏品的考察调研差旅费，尽快为新馆建设筹备所需藏品，同时早日实现市委领导提出的馆藏藏品种类和数量的既定目标。 |  |  |  |  |  | 藏品征集经费2980万元，已经于2021年年底全部完成；差旅经费20万元（使用1.9605万元），因疫情原因，大幅压缩退回90.2%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | 8895 | 8895 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  | 12523 | 12523 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  | 562 | 562 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  | 745 | 745 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：古人类藏品 |  |  | 343 | 343 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  |  | 验收合格 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  | 验收合格 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  | 验收合格 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  | 验收合格 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：古人类藏品 |  |  |  | 验收合格 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | １、２季度完成考察、遴选及藏品组会议，３季度履行招标入库、４季度收尾。 | 6月份招标完成280万元，其余均在3、4季度完成。 | 2 |  | 1 |  | 疫情原因，外出考察受到极大的影响。以后严格按进度提前完成。 |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：古人类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | 严格控制价格成本，并提升藏品的品质。 | 新增了一批国家一、二级保护动物，以及微生物模式标本、优质的古生物化石。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：古人类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | 控制总量支出成本，提高项目实施效益。 | 与国内同行业藏品征集项目相比，投入产出的性价比是极高的。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：古人类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | 实现新馆展陈、科研等社会效益，服务于北京“四个中心”建设、提升社会公众科学素养。 | 已经完成临时展陈2个（面积均500平），部分材料已开展科研工作。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：古人类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | 通过科普展示教育，实现生物与自然永续和谐相处。 | 保证标本的原始生态性，以及对自然生态的无破坏性。 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：古人类藏品 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | 收藏保护自然遗物，进而传播科学发展史。 | 对人类认识自然，保护生态，践行绿色理念，会陆续产生积极有效的影响。 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：古人类藏品 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | 更好地服务于社会公众，发挥科学传播的作用。 | 对大、中、小学学生及社会公众随机调查，满意度极高。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：古人类藏品 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.9 |  |  |  |