附件7

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京自然博物馆出版专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 常莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67022552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 10.002 |  | 10 |  | 17% |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 60 | 60 |  | 10.002 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京自然博物馆出版专项管理办法》京自博字［2011］第23号，将我馆科研人员撰写的科研、科普、展览等书籍公开出版。 |  |  |  |  |  | 按照相关规定完成2020年征集到的3本科普图书。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50) | 数量指标 | 科研、科普、展览等书籍 |  |  | 3本 | 3本 | 20 |  | 10 |  | 因新馆建设项目任务十分繁重，亦因疫情影响未征集到足额的出版图书稿件，故未足额完成。 争取在22年执行中尽量提前工作进度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《北京自然博物馆出版专项管理办法》 |  |  | 符合制度要求 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年6月完成 |  |  | 完成三本出版 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 符合预算批复 |  |  | 按照预算批复、履行采购程序、确定中标价格 | 符合 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标(30) | 社会效益 指标 | 传播科学知识 |  |  | 传播科学知识 |  | 30 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10) | 服务对象满意度标 | 读者满意度 |  |  | 读者满意度大于80% |  | 10 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 65 |  |  |  |