附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科普行动计划-2021年度北京天文馆“畅享星空”系列天文科普活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐锐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51583397 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 92.1953 | 92.1953 |  | 54.069015 |  | 10 |  | 58.6% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 92.1953 | 92.1953 |  | 54.069015 |  | — |  | 58.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织开展2021年度全国天文知识竞赛预赛、决赛、集训并根据国际赛组织情况参加三项国际赛；举办1次全国天文摄影大赛，12场“北科大讲堂”公众系列天文讲座，5次“流动天文馆科普行”系列活动，1期全国天文教师培训。通过组织开展“畅享星空”系列科普活动，展示天文学魅力，激发公众特别是青少年对天文学的兴趣和爱好，推动基础天文知识的普及，从而进一步提升天文馆的公众知晓度和社会影响力。 |  |  |  |  |  | 组织开展2021年度全国天文知识竞赛集训并组织线上参加国际远程天文奥赛；举办1次全国天文摄影大赛，12场“北科大讲堂”公众系列天文讲座，5次“流动天文馆科普行”系列活动，制作4块二十四节气雕版，开展第五届寻找身边的工匠暨弘扬工匠精神典型人物故事会。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北科天文训练营 |  |  | 1次 | 0次 | 2 |  | 1 |  | 受新冠肺炎疫情影响使原定于8月的活动暂停并计划延期到10月-11月举办，在各地疫情的严格落实防控要求下，此活动还是未能举办。 |  |
|  |  |  | 2021天文摄影师大赛 |  |  | 初赛1次，复赛1次，决赛1次 | 初赛1次，复赛1次，决赛1次 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北科大讲堂：公众系列天文讲座 |  |  | ≥12次 | ≥12次 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北科院“流动天文馆科普行” |  |  | ≥5次 | ≥5次 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 二十四节气雕版制作 |  |  | 4块 | 4块 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 评选创新人物数量 |  |  | 创新大工匠10名、创新大工匠提名奖10名 | 评出创新大工匠10位，创新人物29位 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 拍摄创新人物微视频及播出浏览量 |  |  | 拍摄10集创新大工匠专题微视频，在央视频播出，今日头条抖音推送，推广量40万人次 | 拍摄10集创新大工匠专题微视频，在央视频播出，今日头条抖音推送，展示量50万次，展示点击数54万余次 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 编辑创新大工匠专题宣传册及印制发放量 |  |  | 编辑创新大工匠专题宣传册1集，印制发放量500册 | 编辑创新大工匠专题宣传册1集，印制发放量500册 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 组织创新人物故事会暨颁奖会 |  |  | 组织一场创新人物故事会暨颁奖会 | 组织一场创新人物故事会暨颁奖会 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 组织媒体宣传 |  |  | 组织6家媒体进行宣传报道，报道量不少于6篇 | 媒体宣传报道10篇，新媒体关注量1.7万 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 北科天文训练营 |  |  | 直接服务人员约50人，间接服务人员≥500人次 | 4月-5月北京天文馆联合正镶白旗教育局协商北科天文训练营，定于8月中旬开展北科天文训练营活动。 | 2 |  | 1 |  | 受新冠肺炎疫情影响使原定于8月的活动暂停并计划延期到10月-11月举办，在各地疫情的严格落实防控要求下，此活动还是未能举办。 |  |
|  |  |  | 2021天文摄影师大赛 |  |  | 参与摄影师≥100人 | 实际参与摄影师为257人 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北科大讲堂：公众系列天文讲座 |  |  | 现场接待听众≥1000人次，线上观众≥8万人次 | 现场接待听众≥1000人次，线上观众≥8万人次 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北科院“流动天文馆科普行” |  |  | 服务公众≥10000人次 | 流动天文馆服务公众人次≥10000人 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 二十四节气雕版制作 |  |  | 按照设计内容准确制作 | 按照设计内容准确制作 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专家验收标准 |  |  | 全部工作完成专家验收 | 完成线上验收 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 北科天文训练营 |  |  | 4月或5月 | 4月-5月北京天文馆联合正镶白旗教育局协商北科天文训练营，定于8月中旬开展北科天文训练营活动。 | 2 |  | 1 |  | 受新冠肺炎疫情影响使原定于8月的活动暂停并计划延期到10月-11月举办，在各地疫情的严格落实防控要求下，此活动还是未能举办。 |  |
|  |  |  | 2021天文摄影师大赛 |  |  | 5月-11月 | 实际是4月-9月完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北科天文竞赛 |  |  | 7-11月 | 2021年5月-7月申报2021-2022学年中小学生的全国性竞赛相关材料，教育部于8月底进行了竞赛名单公示。全国中学生天文知识竞赛原定于9月25日开展预赛，11月第二周开展决赛。2021年7月底在北京市房山区开展了本年度的国际赛集训，并于11月6日至13日参加了（线上）国际远程天文奥赛 | 2 |  | 1 |  | 受新冠疫情影响，为了严格落实各项疫情防控要求，此活动申请将本学年竞赛延期至2022年2月至5月进行，申请返还市财政经费。 |  |
|  |  |  | 北科大讲堂：公众系列天文讲座 |  |  | 1-12月 | 1-12月 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北科院“流动天文馆科普行” |  |  | 3-11月 | 3-11月 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 二十四节气雕版制作 |  |  | 5-11月 | 5-11月完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 第五届寻找身边的工匠暨弘扬工匠精神典型人物故事会 |  |  | 按季度工作指标完成任务 | 按季度工作指标完成任务 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤100.423038万元 | 因疫情原因，部分活动改为线上，此外，全国中学生天文竞赛及北科天文训练营活动分别延期、暂停，相关经费已申请退还市财政。 | 1 |  | 1 |  | 受疫情影响，系列讲座的形式、竞赛的时间、参赛规模、集训模式、科普行等需要面对面的科普工作受到了巨大的影响，通过努力，将部分内容转为线上开展，最大程度上降低对于项目执行的影响 |  |
|  |  |  | 劳务费 |  |  | 符合国家相关规定 | 符合国家相关规定 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 差旅费 |  |  | 符合国家相关规定 | 符合国家相关规定 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 执行政府采购 |  |  | 控制成本 | 控制成本 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 北科大讲堂：公众系列天文讲座 |  |  | 现场接待听众≥1000人次，线上观众≥8万人次 | 现场接待听众≥1000人次，线上观众≥8万人次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 成功举办全国中学生天文知识竞赛预赛、决赛、国家队集训，选出三支国家队参加国际赛 |  |  | 达到预期目标 | 2021年7月底在北京市房山区开展了本年度的国际赛集训，并于11月6日至13日参加了（线上）国际远程天文奥赛，全国中学生天文知识竞赛原定于9月25日开展预赛，11月第二周开展决赛。 | 5 |  | 4 |  | 受新冠疫情影响，为了严格落实各项疫情防控要求，此活动申请将本学年竞赛延期至2022年2月至5月进行，申请返还市财政经费。 |  |
|  |  |  | 成功举办天文训练营，直接服务参训教师及科技辅导员等 |  |  | 达到预期目标 | 受新冠肺炎疫情影响使原定于8月的活动暂停并计划延期到10月-11月举办，在各地疫情的严格落实防控要求下，此活动还是未能举办。 | 5 |  | 3 |  | 前期已做好活动准备，发布活动通知，但最终受新冠肺炎疫情影响取消 |  |
|  |  |  | 成功举办2021天文摄影师大赛 |  |  | 收到作品≥300幅，发布自媒体推送≥10次，影响全国天文爱好者 | 实际收到作品801幅，发布自媒体推送已超过20次，至今仍在以“影像瞬间”专题持续推送入围决赛作品。影响到了全国天文爱好者。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 流动天文馆科普行服务公众人次 |  |  | ≥10000人次 | ≥10000人次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 第五届寻找身边的工匠暨弘扬工匠精神典型人物故事会 |  |  | 传统报纸电视媒体报道，网络新媒体推广宣传 | 媒体宣传报道10篇，新媒体关注量1.7万 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 北科天文训练营 |  |  | 教师满意度≥90% | 前期已做好满意度调查准备，受疫情影响活动取消 | 2 |  | 1 |  | 前期已做好满意度调查准备，但活动受疫情影响活动取消 |  |
|  |  |  | 2021天文摄影师大赛 |  |  | 参赛摄影师满意度≥80% | 经过赛后调查，参赛摄影师总体满意度为96% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 讲座活动 |  |  | 公众满意度≥90% | 实际调查结果98.6% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 流动天文馆科普活动 |  |  | 公众满意度≥90% | 公众满意度≥90% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 第五届寻找身边的工匠暨弘扬工匠精神典型人物故事会 |  |  | 以观众问卷调查有效发放及回收，进行效果及满意度调查，达到项目包含的各项活动获得普遍范围认可，满意度、好感度、舒适度等数据达到90%以上的满意度评价 | 前期已做好满意度调查准备，但因疫情原因，颁奖会改为线上开展，不易收发调查问卷 | 2 |  | 1 |  | 前期已做好满意度调查准备，但因疫情原因，颁奖会改为线上开展，不易收发调查问卷 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |