附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 北京天文馆科研科普平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目说明 |  | 该项目由子项目一“北京天文馆科研科普观测平台建设”（负责人：王晓锋，预算198.2万元）及子项目二“镜图史话”展览（负责人：陈冬妮，预算198.66万元）构成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈冬妮 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51583030 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 396.86 |  | 396.86 |  | 362.27 |  | 10 |  | 91.3% |  | 9.1 |
|  |  | 子项目一 |  | 198.2 |  | 198.2 |  | 195.03 |  | 10 |  | 98.4% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 198.2 |  | 198.2 |  | 195.03 |  | — |  | 98.4% |  | — |
|  |  | 子项目二 |  | 198.66 |  | 198.66 |  | 167.24 |  | 10 |  | 84.1% |  | 8.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 198.66 |  | 198.66 |  | 167.24 |  | — |  | 98.4% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 子项目一预期目标：1.采购技术参数满足巡天平台要求的望远镜1台；2.建设巡天系统配套观测室1间。 子项目二预期目标：展览策划、设计与布展，并具备对公众开放的条件；展出古董望远镜藏品若干，开发交互体验展项；组织学术研讨会，完成基于展览的展教活动方案，制作展品手册；展览竣工验收合格率达到100%，展览施工符合环保与安全要求。 |  |  |  |  |  |  | 子项目一实际完成情况： - 望远镜已完成采购大部分环节，因疫情和台址恶劣天气延； - 赤道仪完成货物验收； - 配套观测室完成。 子项目二实际完成情况：全部完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 子项目一分值 |  | 子项目一得分 | 子项目二分值 | 子项目二得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购技术参数满足巡天平台要求的望远镜 |  | 1台 |  | 1台望远镜因疫情延期安装验收 |  | 5 |  | 4 | - | - | 望远镜已完成采购大部分环节，因疫情和台址恶劣天气延期安装验收 |
|  |  |  | 建设巡天系统配套观测室 |  | 1间，面积6-8平米 |  | 1间，面积6-8平米 |  | 5 |  | 5 | - | - |  |
|  |  |  | 展出望远镜藏品数量 |  | 20 |  | 21 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开发可交互体验展项 |  | 2 |  | 13 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成展览相关研究报告 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成展教活动方案 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 组织学术研讨会 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 制作展品手册 |  | 300 |  | 500 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购望远镜设备 |  | 满足巡天观测要求 |  | 望远镜设计制造达到要求，尚未安装验收 |  | 5 |  | 4 | - | - | 望远镜延期安装验收，但设计参数等内容完全达到观测平台要求 |
|  |  |  | 观测室建设 |  | 达到观测室将用于放置系统平台附属的数据存储和处理服务器及相关备件，并具备基本的防风防雨功能，可容纳观测工作人员的临时停留 |  | 达到 |  | 5 |  | 5 | - | - |  |
|  |  |  | 展览竣工验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 辅助展品 |  | 符合建设单位要求、满足展览功能需求 |  | 完成 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 布展施工安全 |  | 展览满足安全要求 |  | 完成 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 望远镜设备采购 |  | 2021年11月完成设备采购 |  | 延期 |  | 5 |  | 4 | - | - | 望远镜已完成采购大部分环节，因疫情和台址恶劣天气延期安装验收 |
|  |  |  | 观测室搭建 |  | 2021年11月完成设备观测室搭建 |  | 完成 |  | 5 |  | 5 | - | - |  |
|  |  |  | 展览招投标 |  | 2021年 7月31日之前完成 |  | 2021年7月完成 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成展览布展 |  | 2021年12月31日 |  | 2021年12月29日 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对公众开放 |  | 2022年1月 |  | 2022年1月 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  | 通过公开招标、竞争性磋商等方式，争取最优成本控制 |  | 达到 |  | 20 |  | 20 | - | - |  |
|  |  |  | 预算控制 |  | 198.66万元 |  | 167.24万 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 望远镜完成验收 |  | 完成验收 |  | 延期 |  | 15 |  | 13 | - | - |  |
|  |  |  | 观测室完成验收 |  | 完成验收 |  | 完成 |  | 15 |  | 15 | - | - |  |
|  |  |  | 通过北京天文馆官网、官微、微信公众号对展览进行宣传 |  | 官网、官微、微信公众号进行宣传 |  | 已宣传 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 生态效益 指标 | 媒体采访报道不少于3次 |  | 3 |  | 18 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展后3个月内观展人数不少于3万人次（无疫情影响前提下） |  | 3万人次 |  | 65833人次 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 展览达到环保要求 |  | 达到环保要求 |  | 已达到 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 巡天平台需求完成度 |  | 设备达到巡天平台要求 |  | 延期 |  | 5 |  | 4 | - | - |  |
|  |  |  | 观测室性能需求完成度 |  | 观测室满足需求 |  | 达到 |  | 5 |  | 5 | - | - |  |
|  |  |  | 发放1000份调查问卷，满意度不低于80% |  | 不低于80% |  | 已达到 |  | - |  | - | 5 | 5 |  |
| 子项目一总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 | - | - |  |
| 子项目二总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 100 | 98.4 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.2 |  |  |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。