附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北科院北京国际技术转移平台建设工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京对外科学技术交流中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13521050957 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 56.974 | 56.974 |  | 31.626791 |  | 10 |  | 55.51% |  | 5.55 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 56.974 | 56.974 |  | 31.626791 |  | — |  | 55.51% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年，我中心作为北科院专业从事对外科技合作交流的机构，将积极贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实市委、市政府“以首善标准全力服务国家总体外交格局”要求，深化开放办院，贯彻落实北科院国际化工作大会提出重点工作任务，发挥我中心科技交流与服务的工作职能，拟通过维护并整合平台现有资源，以俄罗斯、北欧等国家为重点突破点进一步开拓国际合作伙伴，开展国际项目路演等特色活动服务国际科技成果转化落地，加大平台宣传力度，从国际科技成果评价等角度创新平台服务，从而进一步完善北科院北京国际技术转移平台的机制建设。 1.通过对国际技术转移机构的调查研究，学习借鉴其成功经验，编写《典型国际技术转移机构成功案例》； 2.成立不少于20位专家的平台专家委员会，为平台战略发展提供支撑； 3.编制中英文国际科技成果手册，用于活动宣传推广； 4.国际信息资源库新增国际科技资源数据不少于300条，科技成果数据不少于100项，为平台建设储备有效资源； 5.平台新增不少于15家国际机构，扩大国际合作伙伴与影响力； 6.组织不少于2场国际项目路演活动，加速国际科技成果转化落地； 7.召开国际科技成果评价方法研讨会，搭建国际科技交流平台； 8.撰写《国际科技成果评价方法报告》，为国际先进成果引进及转移转化提供支撑服务。 |  |  |  |  |  | 完成项目规定的绩效目标，包括：1.编写《典型国际技术转移机构成功案例》； 2.成立包括20位专家的平台专家委员会； 3.编制中英文国际科技成果手册； 4.国际信息资源库新增国际科技资源数据312条，国际机构信息182条，科技成果数据130项； 5.平台新增15家国际机构； 6.组织2场国际项目路演活动； 7.召开国际科技成果评价方法研讨会； 8.撰写《国际科技成果评价方法报告》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50%） | 数量指标 | 《典型国际技术转移机构成功案例》 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专家委员会成员 |  |  | ≧20名 | 20名 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 国际资源数据 |  |  | ≧300条 | 312条 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 科技成果数据 |  |  | ≧100条 | 130项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 平台新增国际机构 |  |  | ≧15家 | 15家 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 国际项目路演活动 |  |  | ≧2场 | ≧2场 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 国际研讨会 |  |  | 1场 | 1场 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 撰写《国际科技成果评价方法报告》 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 达成合作意向 |  |  | ≧2个 | ≧2个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 56.974万元 | 31.626791万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 （30%） | 社会效益 指标 | 媒体报道次数 |  |  | ≧2次 | ≧2次 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 覆盖面、国际影响力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 （10%） | 服务对象满意度标 | 满意度 |  |  | ≧90% | ≧90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.55 |  |  |  |