附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市劳动保护科学研究所2021年度改革与发展专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 方向明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63567735 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 460 | 460 | 402．173896 |  | 10 |  | 87．42% |  | 8.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 460 | 460 | 402．173896 |  | — |  | 87．42% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：课题一：基于分子印迹技术制备对甲醛气体具有高特异性且低温度下工作的SnO2/GQDs气敏材料。基于COMSOL仿真模拟，优化MEMS微加热器的几何结构设计，最小化气体传感器工作功率，预测气敏元件性能。构建基于SnO2/GQDs气敏材料的MEMS甲醛气敏元件，完成对气敏元件的性能测试。申请省部级以上项目1项；发表论文1-2篇，其中SCI/EI收录不少于1篇；申请专利2项，其中，发明专利1项，实用新型1项； 课题二：研究并形成基于数值仿真的机械加工场所声场预报方法，完成如下目标：（1）基于数值仿真的机械加工场所声场分布预报方法1套，包括声源库、边界库各1个；（2）作业场所内声场分布预测云图1幅；（3）发表3篇学术论文；（4）申请1项国自然基金项目。 课题三：揭示BuChE多态性在吡虫啉暴露所致脂质代谢紊乱效应发生发展中的作用，阐明BuChE调控的信号通路和分子机制；探讨BuChE基因型和FTO表达水平联合检测作为新烟碱暴露人群罹患高脂血症前期生物标志物的可能性，验证BuChE多态性与吡虫啉暴露人群罹患高TG血症风险之间的因果关联。完成研究报告1份，发表SCI论文1篇，申请专利1项；依托项目研究基础申报北京市自然科学基金或国家自然科学基金青年基金项目1项 课题四：申请国家发明专利1项；申报国家职业卫生标准1项；提供空气中氨的改性吸附剂采样管样管2支；发表相关领域中文核心或SCI期刊论文1篇。 课题五：提交项目研究总结报告一份；在国内外学术期刊或重要会议发表论文1篇。 课题六：提交项目研究报告1份； 提交智能异音声探测设备2套；申报软件著作权1项。 课题七：绘制噪声地图1套；申请软件著作权1项；投稿学术论文1篇；提交项目技术报告1份。 课题八：筛选早期敏感生物标志物并提出可行的职业健康监护技术方案；完成研究报告1份；发表论文2篇。 课题九：劳保所2021年高层次创新型人才培养体系建设：目标目标，选拔培养劳保所青年英才10人。 课题十：提交项目研究总结报告一份；在国内外学术期刊或重要会议发表论文1篇。 课题十一：开发高可靠、高灵敏空气质量监测终端50套，并利用物联网和互联网技术，搭建面向托育和孕婴居所空气质量控制的云监测系统1套；申请实用新型专利和软件著作权专利各1项。 课题十二：编制全国环境噪声现状专项调研（全国公路交通噪声）工作报告；绘制全国公路交通噪声地图昼间、夜间各一张；完成全国声环境功能区数据矢量文件（.shp格式，1份）。 课题十三：提交项目研究报告1份；提交有限空间作业事故救援指导手册1份；发表学术论文1篇；提交会议总结报告1份。 课题十四：获取可协同降解VOCs和丝瓜络的复合降解菌群，并完成菌群性能测定及优化组合实验；设计、优化并构建丝瓜络与惰性骨架复合材料，完成复合填料性能测试并优化制作工艺。 课题十五：发表研究论文1篇；提供研究报告1份。 |  |  |  |  |  | 课题一：完成SnO2/GQDs气敏材料制备，已构建基于该气敏材料的甲醛气敏元件，完成对气敏元件的性能测试。发表SCI论文1篇，申请发明专利1项，授权实用新型专利2项，申请国家自然科学基金青年项目和北京市自然科学基金青年项目各1项。 课题二：（1）形成了1套技术数值仿真的机械加工场所声场分布预报方法，建立了声源库、边界库各1套；（2）完成了作业场所声场分布云图1幅；（3）发表及录用学术论文3篇，投稿1篇；（4）完成了1项国自然基金项目申请。 课题三：（1）完成研究报告1份；（2）发表SCI论文2篇，中文核心论文1篇；（3）授权发明专利1项；（4）依托项目研究基础申报国家自然科学基金青年基金1项，联合申请山西省自然科学基金面上项目1项。 课题四：（1）申请了国家发明专利1项；（2）申报了国家职业卫生标准1项；（3）通过调控改性条件，研制出满足空气中氨采集的改性吸附剂采样管样管2支；（4）发表了中文核心论文1篇。 课题五：已完成户内天然气爆燃现场主要痕迹特征研究，总结天然气爆燃现场勘验重点；完成户内天然气爆燃现场点火源主要痕迹特征的物证提取与分析方法研究；已完成户内天然气爆燃点火源判定规范化程序和方法研究，编制起爆点、点火源判定程序及方法。已提交项目研究总结报告一份。已在国内外学术期刊或重要会议发表论文1篇。 课题六：完成项目研究报告1份；完成智能异音声探测设备2套；获得软件著作权1项。 课题七：（1）绘制噪声地图1套；（2）申请软件著作权1项；（3）发表学术论文1篇；（4）提交项目技术报告1份。 课题八：（1）掌握温棚蔬菜种植人员接触的有害因素浓强度水平、时空分布情况及其风险水平，明确复杂暴露特征以及重点防控的关键有害因素； （2）初步阐明温室蔬菜作业环境有害因素对作业人员呼吸系统影响及可能的致病机制，筛选早期敏感生物标志物； （3）完成研究报告1份； （4）发表论文5篇； （5）发明专利1项。 课题九：选拔培养了劳保所青年英才10人 课题十：（1）提交项目研究总结报告一份。 （2）发表论文1篇。 课题十一：实用新型专利2项，软件著作权1项，竞争性项目1项，托育和孕婴居所空气质量云监测终端54个，托育和孕婴居所空气质量控制云监测系统1套 课题十二：编制全国环境噪声现状专项调研（全国公路交通噪声）工作报告；绘制全国公路交通噪声地图昼间、夜间各一张；完成全国声环境功能区数据矢量化文件（.shp格式，1份）； 课题十三：（1）提交项目研究报告1份；（2）提交有限空间作业事故救援指导手册1份；（3）发表学术论文1篇；（4）提交会议总结1份。 课题十四：（1）已获得可协同降解VOCs和丝瓜络的复合降解菌群，对VOCs的降解效率可在3天内达到99%以上，同时满足对丝瓜络的协同降解；（2）已完成了复合填料的设计和优化，获得了丝瓜络与鲍尔环复合填料，完成了复合填料的性能测试和优化制作，并将其用于生物滴滤塔。 课题十五：（1）已完成发表研究论文1篇； （2）已完成提供电磁能量收集关键技术研究报告1份；（3）已完成申请专利1项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课题一 | 提交甲醛气敏元件实物1套；申请省部级以上项目1项；发表论文1-2篇，其中SCI/EI收录不少于1篇；申请专利2项，其中，发明专利1项，实用新型1项； |  |  | 发表SCI论文1篇，申请发明专利1项，授权实用新型专利2项，申请国家自然科学基金青年项目和北京市自然科学基金青年项目各1项。 | 19.87 |  | 19.56 |  |  |  |
|  |  |  | 课题二 | 提交基于数值仿真的机械加工场所声场分布预报方法1套；作业场所内声场分布预测云图1幅；发表3篇学术论文；申请1项国自然基金项目。 |  |  | （1）形成了1套技术数值仿真的机械加工场所声场分布预报方法，建立了声源库、边界库各1套；（2）完成了作业场所声场分布云图1幅；（3）发表及录用学术论文3篇，投稿1篇；（4）完成了1项国自然基金项目申请。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题三 | 提交研究报告1份；发表SCI论文1篇；申请专利1项；依托项目研究成果申报北京市自然科学基金或国家自然科学基金青年基金项目1项。 |  |  | （1）完成研究报告1份；（2）发表SCI论文2篇，中文核心论文1篇；（3）授权发明专利1项；（4）依托项目研究基础申报国家自然科学基金青年基金1项，联合申请山西省自然科学基金面上项目1项。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题四 | 申请国家发明专利1项；申报国家职业卫生标准1项；提供空气中氨的改性吸附剂采样管样管2支；发表相关领域中文核心或SCI期刊论文1篇。 |  |  | 申请国家发明专利1项；申报国家卫生健康标准1项；提供空气中氨的改性吸附剂采样管样管2支；发表中文核心论文1篇。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题五 | 提交项目研究总结报告一份；在国内外学术期刊或重要会议发表论文1篇。 |  |  | 已提交项目研究总结报告一份。已在国内外学术期刊或重要会议发表论文1篇。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题六 | 提交项目研究报告1份； 提交智能异音声探测设备2套；申报软件著作权1项。 |  |  | 完成项目研究报告1份； 完成智能异音声探测设备2套； 获得软件著作权1项。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题七 | 绘制噪声地图1套；申请软件著作权1项；投稿学术论文1篇；提交项目技术报告1份。 |  |  | （1）绘制噪声地图1套；（2）申请软件著作权1项；（3）发表学术论文1篇；（4）提交项目技术报告1份。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题八 | 筛选早期敏感生物标志物并提出可行的职业健康监护技术方案；完成研究报告1份；发表论文2篇。 |  |  | 完成研究报告1份；发表论文2篇。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题九 | 选拔培养劳保所青年英才10人 |  |  | 培养劳保所青年英才10人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十 | 提交项目研究总结报告一份；在国内外学术期刊或重要会议发表论文1篇。 |  |  | 提交项目研究总结报告一份。 发表论文1篇。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十一 | 开发高可靠、高灵敏空气质量监测终端50套，并利用物联网和互联网技术，搭建面向托育和孕婴居所空气质量控制的云监测系统1套；申请实用新型专利和软件著作权专利各1项。 |  |  | 实用新型专利2项，软件著作权1项，竞争性项目1项，托育和孕婴居所空气质量云监测终端54个，托育和孕婴居所空气质量控制云监测系统1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十二 | 编制全国环境噪声现状专项调研（全国公路交通噪声）工作报告；绘制全国公路交通噪声地图昼间、夜间各一张；完成全国声环境功能区数据矢量文件（.shp格式，1份）。 |  |  | 工作报告1份； 绘制全国公路交通噪声地图昼间、夜间各一张；完成全国声环境功能区数据矢量化文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十三 | 提交项目研究报告1份；提交有限空间作业事故救援指导手册1份；发表学术论文1篇；提交会议总结报告1份。 |  |  | 提交了项目研究报告1份；提交了有限空间作业事故救援指导手册1份；发表了学术论文1篇；提交了会议总结报告1份。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十四 | 获取可协同降解VOCs和丝瓜络的复合降解菌群，并完成菌群性能测定及优化组合实验；设计、优化并构建丝瓜络与惰性骨架复合材料，完成复合填料性能测试并优化制作工艺。 |  |  | 已获得可协同降解VOCs和丝瓜络的复合降解菌群，对VOCs的降解效率可在3天内达到99%以上，同时满足对丝瓜络的协同降解；已完成了复合填料的设计和优化，获得了丝瓜络与鲍尔环复合填料，完成了复合填料的性能测试和优化制作，并将其用于生物滴滤塔。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十五 | 发表研究论文1篇；提供研究报告1份。 |  |  | 发表研究论文1篇；提供研究报告1份。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题一 | 甲醛气敏元件1份 ；气敏元件对甲醛的检测浓度达ppb级别。 |  |  | 检测浓度ppb级别 | 9.35 |  | 9.31 |  |  |  |
|  |  |  | 课题二 | 作业场所声场分布预报方法：实现中小型加工作业场所声场分布的预测；典型车间声场分布云图：至少包含4级声压级区域划分；仿真模型声源库：提供可直接用于声场预测的稳态、非稳态两类至少各三种声源；仿真模型边界阻抗库：提供可直接用于声场预测的至少三类各两种边界阻抗；论文水平：至少1篇EI检索期刊论文；基金项目申请：国家自然科学基金项目； |  |  | 实现车间声场分布预测；包含4级声压级区域划分；稳态、非稳态两类至少各三种声源；三类各两种边界阻抗；核心2篇录用，国际会议1篇发表，EI检索期刊1篇投稿；完成1项国自然基金申请。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题三 | 指标1：论文，SCI收录； 指标2：项目申请，竞争性项目，北京市或国家自然科学基金 指标3：研究报告，通过专家验收 指标4：专利，实用新型 |  |  | 发表SCI论文2篇；完成研究报告1份，通过专家验收；授权发明专利1项；依托项目研究基础，申报国家自然科学基金青年基金1项，联合申请山西省自然科学基金面上项目1项。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题四 | 申请专利：申报国家发明专利 申报国家职业卫生标准：国家卫生和计划生育委员会发布 提供空气中氨的改性吸附剂采样管样管：我国首个工作场所空气中氨采集的改性吸附剂管 发表相关领域中文核心或SCI期刊论文：中文核心或SCI期刊论文 |  |  | 申报了国家发明专利1项； 申报了国家卫生健康标准1项； 制备了我国首个工作场所空气中氨采集的改性吸附剂管；发表 中文核心论文1篇。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题五 | 指标1、研究成果验收通过率：＞99%； 指标2、论文：国内外学术期刊或重要会议发表、录用 |  |  | 研究成果验收通过率100%；在国内外学术期刊发表论文1篇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题六 | 声音探测模块满足设计要求。声音识别和定位算法仿真结果识别率达到80%。异音识别定位模块满足设计要求。试验结果满足设计要求。 |  |  | 声音探测模块满足设计要求。声音识别和定位算法仿真结果识别率达到80%。异音识别定位模块满足设计要求。试验结果满足设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题七 | 包括昼间、夜间噪声地图各1张 系统功能包括：地图展示、地图浏览、数据查询、数据统计、数据分析等模块 源强-传播-人体健康风险声环境质量评估方法 建立特殊时期声环境质量预警体系 |  |  | 提交昼间噪声地图各1张；完成声环境监测预警系统各项功能模块；完成人体健康风险声环境质量评估方法，接下来可继续改进；完成特殊时期声环境质量预警体系，待进一步完善。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题八 | 指标1：论文，核心期刊收录； 指标2：研究报告，通过专家验收。 |  |  | 论文被核心期刊收录；研究报告，通过专家验收。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题九 | 达到预期目标，完成合同要求 |  |  | 达到预期目标，完成合同要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十 | 指标1：研究报告 通过专家验收 指标2：论文 国内外学术期刊或重要会议发表、录用 |  |  | 研究报告通过了专家验收；论文已被录用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十一 | 甲醛 测量范围（0.01～0.50）mg/m3，相对示值误差小于15% TVOC 测量范围 （0.01～3.00）mg/m3，相对示值误差小于15% CO2 测量范围（50～5000）μmol/mol，相对示值误差小于15% PM2.5 测量范围：（10～500）μg/m3, 相对示值误差小于20% 温度 测量范围：（-20 ～ 70）℃，精度±0.5℃ 湿度 测量范围：（0 ～ 100）%RH，精度±2 %RH |  |  | 甲醛 测量范围（0.01～0.50）mg/m3，相对示值误差小于15% TVOC 测量范围 （0.01～3.00）mg/m3，相对示值误差小于15% CO2 测量范围（50～5000）μmol/mol，相对示值误差小于15% PM2.5 测量范围：（10～500）μg/m3, 相对示值误差小于20% 温度 测量范围：（-20 ～ 70）℃，精度±0.5℃ 湿度 测量范围：（0 ～ 100）%RH，精度±2 %RH |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十二 | 工作报告符合学术报告要求；全国声环境功能区数据矢量化shp文件，可在Arcgis软件平台浏览分析，绘制规范统一 |  |  | 工作报告符合学术报告要求；全国声环境功能区数据矢量化shp文件，可在Arcgis软件平台浏览分析，绘制规范统一 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十三 | 论文级别：核心期刊或以上 |  |  | 核心期刊 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十四 | 提高菌群对VOCs的降解性能：可在3天内对VOCs的降解性能达99%以上 |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十五 | 指标1：论文 国内外学术期刊或重要会议发表、录用 指标2：研究报告 通过专家验收 |  |  | 已录用；已完成。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 课题一 | 2021.09-2021.10：完成对气敏元件的性能测试；2021.07-2021.11：发表论文、申请专利；2021.12: 撰写项目研究报告。 |  |  | 完成 | 12.87 |  | 12.79 |  |  |  |
|  |  |  | 课题二 | 2021.10前完成预测方法研发；2021.12前完成典型车间声场分布云图绘制及论文撰写、成果整理。 |  |  | 论文撰写、成果整理2022年2月完成，其它按计划完成 |  |  |  |  | 论文修改造成延迟；催促审稿进度 |  |
|  |  |  | 课题三 | 指标1：建立定点突变细胞系，揭示BuChE作用分子机制 2021年6月 指标2：申报自然科学基金 2021年9月 指标3：完成专利申请 2021年10月 指标4：完成论文发表 2021年11月 指标5：完成研究报告 2021年12月 |  |  | 建立定点突变细胞系，揭示BuChE作用分子机制 2021年10月；申报自然科学基金 2021年5月；完成专利申请 2021年10月 ；完成论文发表 2021年11月 ；完成研究报告 2021年12月 |  |  |  |  | 疫情影响，材料到位困难 |  |
|  |  |  | 课题四 | 申请国家发明专利：2021年12月完成 申报国家职业卫生标准：2021年12月完成；提供空气中氨的改性吸附剂采样管样管：2021年12月完成 ；发表相关领域中文核心或SCI期刊论文：2021年12月完成 |  |  | 均已如期完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题五 | 指标1、项目研究总结报告：2021年12月指标2、论文：2021年12月 |  |  | 已按时完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题六 | 2021.1.1-6.30 完成声音探测模块开发。 2021.1.1-6.30 完成声音识别和定位算法。 2021.7.1-10.31 完成异音识别定位模块开发以及声音识别和定位算法移植。 2021.11.1-11.30 完成系统试验。 |  |  | 按计划完成课题研究 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题七 | 2021.01-02，完成噪声地图绘制 2021.03-06，完成噪声地图信息管理系统，申请软件著作权 2021.05-08，完成人体健康风险声环境质量评估，撰写并投稿学术论文 2021.08-11，完成特殊时期声环境质量预警体系 |  |  | 完成噪声地图信息管理系统，申请软件著作权的进度有滞后，现已完成；其他均按期完成 |  |  |  |  | 信息管理系统基于声环境质量预警体系，需在此之后构建系统，故而各项任务的时间安排有所调整，现已完成信息管理系统并申请软著 |  |
|  |  |  | 课题八 | 指标1：完成温棚危害因素暴露检测工作 2021年6月；指标2：完成人群生物样本检测工作 2021年9月； 指标3：完成人群健康效应分析 2021年10月；指标4：完成论文发表 2021年11月；指标5：完成研究报告 2021年12月 |  |  | 指标1：完成温棚危害因素暴露检测工作 2021年4月；指标2：完成人群生物样本检测工作 2021年9月； 指标3：完成人群健康效应分析 2021年10月；指标4：完成论文发表 2021年11月；指标5：完成研究报告 2021年12月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题九 | 2021年1-4月，签订2021年入选任务书，拨付各项目经费；2021年5-12月，各子项目开展相关研究工作，组织申报2022年度人才项目；2021年12月，完成院人才项目的考核验收工作。 |  |  | 按期执行 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十 | 2021.12完成课题验收 |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十一 | 成果发布时间：2021年6月-12月 |  |  | 2021年6月-12月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十二 | 2021.11提交项目成果 |  |  | 2022.2提交项目成果 |  |  |  |  | 因项目所需数据部分为非公开，收集处理时间较长，超过计划时间 |  |
|  |  |  | 课题十三 | 按期完成 |  |  | 按期完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十四 | 2021.11前出具复合菌群性能报告 |  |  | 2021年11月前完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十五 | 指标1：论文 2021年12月 指标2：研究报告 2021年12月 |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 课题一 | ≤26.95万元 |  |  | 25.2159万元 | 7.91 |  | 7.43 |  |  |  |
|  |  |  | 课题二 | ≤26.8924万元 |  |  | 26.337209万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题三 | ≤26.95万元 |  |  | 25.57万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题四 | ≤35.6万元 |  |  | ≤35.6万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题五 | ≤21.6万元 |  |  | 20.555067万元 |  |  |  |  | 疫情影响，无法出差 |  |
|  |  |  | 课题六 | ≤32.35万元 |  |  | 29.762144万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题七 | ≤41.75万元 |  |  | 28.54162万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题八 | ≤40.4万元 |  |  | 39.1643万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题九 | ≤100万元 |  |  | 91.738764万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十 | ≤16.13万元 |  |  | 16.1248万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十一 | ≤26.9028万元 |  |  | 26.9010万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十二 | ≤17.9万元 |  |  | 9.060308万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十三 | ≤13.5万元 |  |  | <13.5万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十四 | ≤19.3248万元 |  |  | 完成年度考核指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十五 | ≤13.75万元 |  |  | 实际执行数为10.971863万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 课题一 | 该项目研究为高性能甲醛气敏传感器的研制奠定了基础，促进高性能甲醛气敏传感器的产品化，形成产品后可以创造一定的经济效益。 |  |  | 完成 | 7.6 |  | 7.2 |  |  |  |
|  |  |  | 课题二 | 该技术可以为机械加工制造业的职业卫生评价、职业噪声危害防治方案设计及实施等提供技术手段，能够促进职业卫生评价技术服务的开展、职业噪声危害工程防治措施的实施，促进各单位的经济效益的提高，对企业来说降低职业噪声危害导致的成本增加，也具有明显的经济效益。 |  |  | 可以促进职业噪声防治措施的实施，进而降低职业性噪声聋治疗成本。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题四 | 项目研制的工作场所空气中氨的固体吸附剂管，可为我国职业卫生检测和评价人员提供极大的便利，在工作场所空气中氨的采样检测方面会得到广泛的应用，具有较大的经济效应。 |  |  | 研制的氨的固体吸附剂管为我国职业卫生检测和评价人员提供了极大的便利，具有较大的经济效应。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题六 | 指标1：展示劳保所在声音监测方面的科研成果,为今后实质性的技术合作交流打下基础。 展示劳保所在声音识别和定位算法的相关成果，为开展合作寻找潜在机会。 展示劳保所在声音识别和定位实际应用的科研成果。 有利于促进展示劳保所在智慧城市和城市安全方面的科研成果，提高科研人员科研水平，进一步加强科研项目。 |  |  | 智能异音声探测设备2套，获得软著1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题七 | 展示劳保所在环境噪声监测和评价方面的科研成果，有利于提高科研人员的探索能力和研究水平，进一步提高劳保所整体科研能力。 |  |  | 项目成果作为劳保所在环境噪声监测和评价方面的科研产出，一定程度上提高了科研能力，在研究过程中科研人员的探索能力和研究水平也有所提高 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十三 | 经济效益：有效降低有限空间作业事故死亡人数，保护人民群众生命安全，经济效益良好； |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 课题一 | 该项目的实施能够实现室内空气中甲醛污染物的快速在线检测，为空气中甲醛污染治理及控制提供更为科学有效的技术手段，具有一定的社会效益。 |  |  | 完成 | 13.71 |  | 13.44 |  |  |  |
|  |  |  | 课题二 | 促进职业噪声防治事业的发展，进一步保护职工身心健康，提高公众满意度，具有一定社会效益。 |  |  | 可以进一步促进职业噪声的防治，保护职工身心健康，具有社会效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题三 | 项目符合北京市科学技术研究院发展定位，研究成果可为新烟碱类农药暴露危害评估以及职业防护方案制定提供新思路和新视角，又可为相关人群高发高脂血症的筛查、诊断和治疗提供新靶标 |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题四 | 1. 项目研制的氨吸附剂管采样法，可避免稀酸溶液吸收液的使用，便于长距离运输，样品保存时限长，稳定性好，可为我国职业卫生评价和检测人员带来较大的工作便利，降低了我国职业卫生检测人员在氨采样过程中暴露于腐蚀溶液的风险，对保障我国职业卫生检测人员的健康具有重大的社会效益；2. 项目研制的氨吸附剂采样管可用于涉氨作业工人的个体采样，个体采样结果更能反映作业工人实际的氨暴露情况，便于采取更有利的防护措施，对保障涉氨作业工人的健康具有重大的社会意义和实用价值。 |  |  | 1. 项目研制的氨吸附剂管采样法对保障我国职业卫生检测人员的健康，具有重大的社会效益； 2. 项目研制的氨吸附剂采样管对保障涉氨作业工人的健康具有重大的社会意义和实用价值。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题五 | 社会效益：明确户内天然气爆炸原因分析程序，掌握现场勘验的方法、要点，能够用于指导户内着火爆燃现场的应急处置工作；规范、准确地查清所发生的户内天然气爆炸事故事实和原因，查明其中存在的技术缺陷及管理漏洞，有的放矢予以整改，可有效提升燃气安全管理水平，切实降低事故率；通过事故原因调查分析研究，形成户内天然气爆炸事故原因分析的规范性程序和方法，能有效避免燃气事故，减少经济损失，保证首都城市运行安全。 |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题八 | 项目符合北京市科学技术研究院发展定位，研究成果有利于及时发现温棚蔬菜从业人员呼吸系统损害，为该人群纳入职业病防治法保护范围的可行性提出科学依据，为针对性地提出职业健康监护技术方案、职业病危害防控措施提供理论支撑。 |  |  | 明确温棚复杂暴露特征以及重点防控的关键有害因素； 初步阐明温室蔬菜作业环境有害因素对作业人员呼吸系统影响及可能的致病机制，筛选早期敏感生物标志物，达到设定的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十 | 通过对我市生命线系统典型自然灾害链的成灾机理、形成过程和主要灾害链类型进行分析，有针对性的提出生命线系统防灾减灾对策、措施，为决策者提供判断依据，为政府防灾减灾和灾后恢复重建提供有效信息。 |  |  | 提出生命线系统防灾减灾对策、措施，为决策者提供判断依据，为政府防灾减灾和灾后恢复重建提供有效信息。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十一 | 保护婴幼儿与孕妇健康 |  |  | 保护婴幼儿与孕妇健康 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十二 | 社会效益：形成全国公路交通噪声现状评估，丰富基础数据，为公路交通噪声污染防治提供技术支撑。 |  |  | 形成全国公路交通噪声现状评估，丰富基础数据，为公路交通噪声污染防治提供技术支撑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十三 | 能有效指导有限空间作业事故救援人员实施科学救援，提高救援人员的施救技能，社会效益良好。 |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十四 | 获得可协同降解VOCs和丝瓜络的复合降解菌群，完成丝瓜络与惰性骨架复合材料的制作；VOCs的降解效率可在3天内达到99%以上，同时满足对丝瓜络的协同降解，为生物法治理VOCs的堵塞问题的解决提供数据有效可生化降解填料。 |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十五 | 项目符合北京市科学技术研究院发展定位，研究成果可为将空间电磁能量收集起来加以利用，对于提高能源的利用率，实现节能减排，具有重要意义。 |  |  | 已实现 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 课题一 | 高性能甲醛气敏元件的研制为室内空气中甲醛的快速在线检测提供了技术支持，有助于室内空气中甲醛污染物的有效控制。 |  |  | 完成 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  |
|  |  |  | 课题十一 | 环境效益：托育和孕婴居所空气质量全生命周期污染物浓度实时监测； |  |  | 托育和孕婴居所空气质量全生命周期污染物浓度实时监测，空气污染预警。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 课题五 | 指标1：随着经济社会发展和城市化、城镇燃气管线老化，城镇燃气使用数量和户内燃气事故数量在相当长的一段时间内将持续增长。本项目成果有广泛的应用前景。 |  |  | 已完成 | 7.23 |  | 7.23 |  |  |  |
|  |  |  | 课题九 | 劳保所科研队伍整体素质提升：达到预期目标，完成合同要求 引进培养科研创新人才能力提升：达到预期目标，完成合同要求 科技成果转化能力提升：达到预期目标，完成合同要求 |  |  | 达到预期目标，完成合同要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 课题一 | 该项目研究内容符合北京劳保所室内环境检测中心的发展方向，为中心近年重点支持研究方向，该项目实施可以提高中心的行业地位，满意度达90%以上。支持项目负责人申报国家及省部级课题，如国家自然科学基金青年基金和北京市自然科学基金等，满意度达90%以上。 |  |  | 完成 | 10 |  | 9.93 |  |  |  |
|  |  |  | 课题二 | 职业卫生评价人员对该技术的满意度：利用该技术令职业卫生评价人员更准确、可靠的评价企业职业噪声危害，提高其服务质量，满意度达到80%以上；职业噪声危害防治单位及从业人员对该技术的满意度 利用该技术可令企业和职业噪声防治单位、从业人员提出或实施更为准确、可靠的措施，满意度达到80%以上 |  |  | 满意度均达到100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题三 | 指标1：社会满意度-参与研究志愿者对本项目的满意程度≧85% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题四 | 本项目研制的空气中氨的吸附剂管采样管，相较于传统的吸收液采样法，便于长距离携带运输，样品保存时间长，且可用于个体采样，为职业卫生评价检测人员及涉氨企业对空气氨的采样带来较大的工作便利，可提升职业卫生评价检测人员及涉氨企业的满意度。 |  |  | 项目研制的空气中氨的吸附剂管采样管，为职业卫生评价检测人员及涉氨企业对空气氨的采样带来较大的工作便利，提升了职业卫生评价检测人员及涉氨企业的满意度。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题五 | 服务对象满意度≧90% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题六 | ≧90% |  |  | 综合识别率≥90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题七 | ≧90% |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题八 | ≧90% |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题九 | 受资助项目负责人满意度达到90% |  |  | 达到90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十 | ≧90% |  |  | 91% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十一 | ≧90% |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十二 | ≧90% |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十三 | 学术会议好评率100% |  |  | 学术会议好评率100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十四 | 95%以上 |  |  | 完成年度考核指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十五 | ≧90% |  |  | ≧90% |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.05 |  |  |  |