附件7

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 劳保所2021年高层次创新型人才培养体系建设-新增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 人力资源部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王妤甜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83534899 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 188.382 |  | 188.382 | 74.858639 |  | 10 |  | 39.7% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 188.382 |  | 188.382 | 74.858639 |  | — |  | 39.7% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：选拔培养劳保所青年英才6人 目标2：选拔培养劳保所科技启萌9人 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：劳保所青年英才 |  | 6 |  | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：劳保所科技启萌 |  | 9 |  | 9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：劳保所的科技人才科研能力和水平提升 |  | 达到预期目标，完成合同要求 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：签订2021年入选任务书，拨付各项目经费 |  | 2021年1-4月 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 各子项目开展相关研究工作，组织申报2022年度人才项目 |  | 2021年5-12月 |  | 完成 | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成院人才项目的考核验收工作。 |  | 2021年12月 |  | 完成 | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 188.382万 |  | 74.858639万 | 5 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：劳保所科研队伍整体素质提升 |  | 达到预期目标，完成合同要求 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：引进培养科研创新人才能力提升 |  | 达到预期目标，完成合同要求 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：科技成果转化能力提升 |  | 达到预期目标，完成合同要求 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受资助项目负责人 |  | 满意度达到90% |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |

经费说明：《劳保所2021年高层次创新型人才培养体系建设-新增》总经费188.382万，其中102万为博士后经费，2021年的博士后招收计划是6人（每人17万，共102万），实际进站人员是1人，因此费用结余比较多。

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。