附件7

项目支出绩效自评表

（   2021年度）

| 项目名称 |  | 活体层次脑化学物质检测新方法的研发及其在AD研究中的应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市理化分析测试中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 毛兰群 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-58711817 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 198.016 | 198.016 |  | 190.96219 |  | 10 |  | 0.964 |  | 9.64 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 198.016 | 198.016 |  | 190.96219 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 1.完成基于新型纳米结构材料（如二维材料、单原子催化剂等）设计与构筑高选择、高灵敏的电化学传感界面新方法； 2.利用生物酶的专一性特点，设计与合成非电化学活性神经分子（如谷氨酸等）的特异性生物识别元件，构筑满足脑化学分析需求的生物传感界面新方法； 3.建立基于原电池型氧化还原电势法和自发的双极化行为发展无需外部极化电压的自触发式电化学分析方法； 4.将上述方法与微透析和微电极技术相结合，搭建活体动物监测平台； 5.构建阿尔兹海默症的大鼠模型，在动物层次验证并优化已建立的分析方法，实现脑内化学信号的定量分析； 6.运用以上建立的活体原位电化学分析、微透析活体取样-样品分离-电化学检测、微透析活体取样-在线电化学检测平台，结合生理生化技术，探究脑功能和帕金森综合征及阿尔茨海默症疾病的分子机制； 7.撰写及投稿SCI论文1-2篇、核心期刊2篇、专利2项以上； 8.以项目研究成果为基础，申报国家级竞争性科研课题1-2项； 9.为广大公众、医药企业、科研机构、医疗服务机构和医疗管理机构等社会用户提供可用的活体原位电化学分析、微透析活体取样-样品分离-电化学检测、微透析活体取样-在线电化学检测平台； 10.为有效预防和控制帕金森综合征及阿尔茨海默症提供数据平台支持，助力“健康中国2030”。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 电极/脑界面化学的设计与构筑新方法 |  |  | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 脑化学分析新原理和新方法 |  |  | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写及投稿中文或SCI论文 |  |  | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 申请发明专利或实用新型专利 |  |  | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 申报国家课题 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检测方法灵敏度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建立检测方法 |  |  | 2021年5月之前 | 2021年5月之前 | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 活体动物方法验证 |  |  | 2021年5-7月 | 2021年5-7月 | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 疾病模型动物机制研究 |  |  | 2021年8-10月 | 2021年8-10月 | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 项目结项阶段，撰写结项报告，准备相关材料 |  |  | 2021年11-12月 | 2021年11-12月 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 198.016 | 190.96219 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响部分差旅无法支出 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 技术转化服务 |  |  | 技术转化服务 为广大公众、医药企业、科研机构、医疗服务机构和医疗管理机构等社会用户提供可用的活体原位电化学分析、微透析活体取样-样品分离-电化学检测、微透析活体取样-在线电化学检测平台 | 已开展相关服务，签署合同两项 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位或个人满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.64 |  |  |  |