附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 支撑“科技冬奥”专项关键材料、仪器及模式研究与示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院分析测试研究所 （北京市理化分析测试中心） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高峡 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68719782 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 172.963 | 172.963 |  | 168.4292 |  | 10 |  | 97.38% |  | 9.74 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 172.963 | 172.963 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期总目标：通过开展适用于食品安全检测的金属有机框架材料筛选及功能化研究、开展食源性致病菌样品前处理设备的研制及开展冬奥食品供应链风险辨识、应急响应及示范模式研究等工作，对科技部科技冬奥专项相关研究内容进行支撑和拓展，以整体提升冬奥会食品供应链全程监控工作中的风险快速鉴定和预警能力。 2021年度目标： 1、制备金属有机框架材料不少于2种； 2、完成磁珠转移模块、多样本配置模块以及孵育模块的研制； 3、完成冬奥会食品供应链食品安全风险辨识、应急响应及示范模式研究报告1份； 4、辅助研发计划完成对冬奥会农副产品官方供应商的肉蛋鱼海鲜瓜果蔬菜等120种农副产品进行风险监控应用示范； 5、支撑“科技冬奥”专项申请专利1项。 |  |  |  |  |  | 制备金属有机框架材料5种；完成了磁珠转移模块、多样本配置模块以及孵育模块的研制；完成了冬奥会食品供应链食品安全风险辨识、应急响应及示范模式研究报告1份；完成了对冬奥会农副产品官方供应商的肉蛋鱼海鲜瓜果蔬菜等145种农副产品进行风险监控应用示范；申请专利1项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（30分） | 指标1：金属有机框架材料 |  |  | 2种以上 | 5种 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：磁珠转移模块、多样本配置模块以及孵育模块 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：冬奥会食品供应链食品安全风险辨识、应急响应及示范模式研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：进行风险监控应用示范的农副产品 |  |  | 120种 | 145种 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：应用证明 |  |  | 2份 | 4份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：支撑“科技冬奥”专项申请专利 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 指标1：金属有机框架材料目标物回收率 |  |  | 不低于70% | 不低于70% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：前处理设备样品模块容量 |  |  | 24 | 24 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：应用证明 |  |  | 开展三种重金属（铅、镉、汞）、5种致病菌（金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、大肠杆菌O157、沙门氏菌、阪崎杆菌）快速检测技术应用示范。 | 完成了三种重金属（铅、镉、汞）、5种致病菌（金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、大肠杆菌O157、沙门氏菌、阪崎杆菌）快速检测技术应用示范。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（4分） | 指标1：筛选材料表征、仪器模块设计、冬奥食品供应链风险辨识技术研究 |  |  | 2021.03 | 2021.06 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：有机框架材料筛选、仪器模块研制、冬奥会食品供应链应急响应模式 |  |  | 2021.06 | 2021.10 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：检测技术应用、磁分离处理设备子模块形成、冬奥会食品供应链智能化监控预警示范模式 |  |  | 2021.09 | 2021.10 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：冬奥食品供应链风险监控预警智能信息系统测试、检测技术应用示范 |  |  | 2021.12 | 2021.12 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（6分） | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 300万 | 168.4292 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 指标1：社会效益 |  |  | 提升冬奥会食品中危害因子的快速鉴定和预警能力，支撑冬奥会食品安全保障 | 支撑科技冬奥项目研发的冬奥食品供应链风险监控预警智能系统，在北京冬奥会及冬残奥会（张家口赛区）、2022食品安全突发事件应急演练和冬奥会测试赛中供奥食品企业食品安全保障工作中得到了应用。 | 30 |  | 22 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：成果应用单位或个人满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.74 |  |  |  |