项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年检测成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市理化分析测试中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪雨 |  |  |  | 联系电话 |  | 68419656 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 651.900000 | 651.900000 | 636.1900000 |  | 10 |  | 97.59% |  | 9.76 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 0.000000 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 651.900000 | 651.900000 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成中心已立项各类科研项目的阶段考核指标和年度目标。 |  |  |  |  | 完成了分析测试所本年度已立项各类科研项目的阶段考核指标和年度目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 数量指标（30分） | 执行项目≥90项 |  |  | 105项 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（15分） | 按照项目进度要求完成相应研究工作内容 |  |  | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（15分） | 项目经费支出≥651.9万元 |  |  | 636.19000 | 15 |  | 10 |  | 受疫情影响部分差旅费及会议费等未能支出，做好统筹管理，保障预算有效执行。 |  |
|  |  | 效益指标（30分 | 促进本单位科研能力及水平提高，并带动公益技术服务能力提升 |  |  | 得到提升和提高 | 30 |  | 25 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.76 |  |  |  |