附件7

项目支出绩效自评表

（   2021   年度）

| 项目名称 |  | 首都科技治理体系与治理能力现代化研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 方力 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68417122 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 64.76 | 64.76 |  | 54.7075171 |  | 10 |  | 84.5% |  | 8.45 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 64.76 | 64.76 |  | 54.707517 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 无 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 无 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 首都科技创新治理体系与治理能力现代化建设研究项目工作总结报告1份； 2. 北科基地与北科智库蓝皮书（2021）1本； 4. “三报一刊”理论文章4篇。 |  |  |  |  |  | 1.工作总结报告1份； 2.蓝皮书1本； 3.理论文章6篇。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工作报告 |  |  | 1份 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：蓝皮书 |  |  | 1本 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：三报一刊理论文章 |  |  | 4篇 | 6 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：理论文章打造北科基地影响力 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：北科基地与北科智库蓝皮书（2021）预计在2021年第2季度完成框架和组稿；三报一刊理论文章考核指标分解到四个季度，完成北京研究中心相关考核要求； |  |  | 分季度完成 | 未严格分季度执行，但年度最终指标超额完成 | 10 |  | 9 |  | 三报一刊理论文章发表周期受报刊编校时间影响，提前布局、按时完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：国内调研差旅费 |  |  | 13.22万 | 3.4859万 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响调研未能成行，考虑疫情常态化科学设置差旅成本 |  |
|  |  |  | 指标2：文献/知识产权 |  |  | 12万 | 12万 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：劳务费 |  |  | 4.42万 | 4.42 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：咨询费 |  |  | 34.56万 | 34.56 万 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：其他交通费 |  |  | 0.56万 | 0.24364万 | 2 |  | 1 |  | 科学设置其他交通费用 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标：扩大北科基地影响力 |  |  | 显著提升 | 显著 提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：打造北科基地与北科智库品牌，进一步提升北科院在首都经济社会发展中的科技影响力 |  |  | 显著 提升 | 显著 提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：完成市委市政府和市宣传部的相关考核要求，为全国科技创新中心建设、首都高质量发展、京津冀协同等重大战略实施提供支撑。 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.45 |  |  |  |