附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 协同建立、应用科技资源标准化体系与科技服务综合评价指标体系 新材料和新能源领域检验检测服务体系研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910972604 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.5 | 27.5 |  | 11 |  | 10 |  | 41% |  | 4.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 27.5 | 27.5 |  | 11 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交报告2篇，协同建立、应用科技资源标准体系与科技服务综合评价指标体系，新材料和新能源领域检验检测服务体系研究。 |  |  |  |  |  | 提交报告2篇，协同建立、应用科技资源标准体系与科技服务综合评价指标体系，新材料和新能源领域检验检测服务体系研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50%） | 数量指标 | 预计发表文章1篇 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 构建指标体系1套 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成果报告2篇 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新兴产业检验检测领域服务模式研究、新兴产业检验检测领域科技服务综合评价指标体系研究。 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目立项前期，基础准备及相关理论研究 |  |  | 2021年1月-2021年3月 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目扩展期，依据项目整体进度及时跟进 |  |  | 2021年4月-2021年5月 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目执行期，完成项目实施及经费执行任务 |  |  | 2021年6月-2021年12月 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经费总额度 |  |  | 27.5 | 11 | 4 |  | 1.6 |  |  |  |
|  | 效益指标（30%） | 可持续影响指标 | 针对集成化一站式检验检测服务的需求，给予相关服务模式评价指标等政策建议。 |  |  | 锻炼研究，激发科研人员创新能力， 通过竞争性课题研究，理论与实践结合能力更加深入 | 为检验检测行业建设贡献力量。 | 30 |  | 30 |  | 国家级竞争性课题竞争力待进一步提升。 对新能源、新材料领域检验检测行业相关研究待进一步提升。 报告产出待进一步提升。 |  |
|  | 满意度 指标（10%） | 服务对象满意度标 | 支撑集成化一站式检验检测服务体系建设 |  |  | 支撑集成化一站式检验检测服务体系建设 | 已完成 | 10 |  | 10 |  | 指导平台建设及商业模式构建待进一步加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.7 |  |  |  |